## Hoja 1
Nombre del ítem de configuración | Regla de nombrado | Ubicación
User Story | GGWP-[USN] PB#.# S# - [NombreUserStory] | /PROYECTO/user stories
Product Backlog | ProductBacklog v#.# | /PROYECTO/product backlog
Base de Datos | [NombreBaseDeDatos] v#.# | /PRODUCTO/evolucion/v#.#/bases de datos
Script | ### - [NombreScript] | /PRODUCTO/evolucion/v#.#/scripts
Metrica | Metrica - [NombreMetrica] | /PROYECTO/metricas && /PROYECTO/sprint #/metricas
Daily Meeting | dd/mm/aaaa DailyMeeting | /PROYECTO/sprint #/daily meetings
Retrospectivas | Retrospectiva v#.# S# | /PROYECTO/retrospectivas
Sprint Backlog | SprintBacklog v#.# S# | /PROYECTO/sprint #/sprint backlog
Sigla | Significado
<dd/mm/aaaa> | Fecha en formato día/mes/año
<#.#> | Para versionado o numeración, # representa un número.
<USN> | Número de la historia de usuario.
<PB> | Product Backlog
<S> | Sprint